COMPTE-RENDU DE REUNION – confidentiel

|  |  |
| --- | --- |
| Sujet  : Compte rendu réunion de travail + COMACC | FI2 |
| Commission, projet | FRED |
| Date de la réunion | **13/05/2013** |
| **Participants** |
| **Identité** | **Structure** | **Objectifs de la réunion** |
| * feuille de présence
 | * Faire le point sur l’avancement des travaux des différents WP
* COMAC
 |
| **Points discutés** | Remarques/ décisions => actions |
|  | **MATIN** |
| Etat d’avancement des WPs par les différents partenaires  | 🡪**Semaine passée : signature de la convention FRED par le gouvernement wallon**.* **TECHNIFUTUR :**
* **WP0 = F. Cambier** :

🡪150 docs dans la DROPBOXIdée : * réaliser un mapping des compétences au sein de FRED
* définition des axes de formation
* **WP1 = F. Cambier** :

Réalisation de cours avec 3 modules : * **module de base**: sensibilisation du personnel de bureau détude aux enjeux liés à l’EC et à l’approche LCA
* **module avancé** : conception de produits/processus industriels en intégrant l’aspect éco et prototypage rapide (notamment au travers d’outils de calcul et de dimensionnement)
* **module système environnemental** : sensibiliser et former aux enjeux liés à l’implantation d’un système environnemental et notamment la problématique des effluents de la mécanique.
* **ULG** :

**WP1 = J. NZISABIRA** : Deux actions :**A11**. formation initiale (7 modules identifiés : voir présentation & plaquettes transmises aux partenaires pour validation) : ingénieurs et apprentis**A12**. formation des industriels (sensibilisation et formation continuée)**Echéancier**:**Rédaction des cours sur PPT** 🡪 **validation des tables des matières avant le 3 juin 2013**🡪début de rédaction = juin 2013🡪version définitive = décembre 2013**Syllabus (livret) :**🡪début rédaction = janvier 2014🡪version définitive = décembre 2014* **ENSAM** :

**WP2 = C. Heslouin**🡪travail avec CRP HT🡪indicateurs existants répertoriés.Liste des indicateurs = mise sur la DROPBOX et à disposition des partenaires afin de la compléter.Liste des outils : existants et fournis dans le cadre du projet FRED répertoriés dans un organigramme.Ce qui va être fait :* Complément de l’organigramme
* Développement du livrable dynamique
* Méthodologie supplémentaire de conception

**Complément d’information : Action A23 = vise une 10aine d’entreprises WLL*** **CRP HT :**
* **WP2 = M.Guiton : les outils support à l’EC pour le projet FRED/ présentation ECOPACT**

**Pour FRED** : développer une base de données WEB-BASED 🡪disponible en version web début 2014.🡪Voir les conditions d’accès à l’outil ECOPACT pour les partenaires pendant et après le projet & pour les PME.* **WP2 & WP3 = E. Popovici**

🡪voir présentation PPT* **WP4 = D. Panasiuk**

🡪Voir présentation PPT * **CIRTES :**

**WP3 = C. Pelaingre**🡪Etat d’avancement sur les actions🡪voir présentation PPT* **INNO8 :**

**WP4 = F. Issler**🡪présentation et explication du guide d’entretien pour les entreprises.🡪voir présentation PPT* **INNOVATECH :**

**WP5 : M. Bihet** 🡪voir présentation PPT |
|  | **APRES-MIDI** |
| **COMACC** | Présentation du projet FRED pilotée par FI.Chaque leader de WP présente le travail effectué au cours de l’année 2012, ce qui a déjà été réalisé depuis début 2013 et ce qui va être poursuivi au cours de l’année.**31/12/14** : date officielle définie pour la fin de tous les projets **Prolongation = demande majeure qui doit passe par un comité de sélection**, dépend de la position des partenaires.🡪**2 mois supplémentaires pour faire payer (toutes les actions doivent être cloturées en février 2014**).🡪**Introduire une demande de confirmation de prolongation devant le Comité d’Accompagnement.****F.I** : Faut-il, dès maintenant, anticiper la demande de prolongation ? 🡪Pas assez d’information pour le moment concernant cette demande. Besoin de complément d’information.Au plus tard, il faut soumettre la demande en Juin 2014.**Remarques de Mr Meurisse :** * Il en manque encore des DC du 4e trimestre 2012.

🡪nous en avons rentré depuis le début de l’année 2013, elles devraient arriver.* Si une DC est introduite mais pas encore certifiée, il faut l’indiquer dans les tableaux pour que les services d’INTERREG en soient informés.
* Rapport d’activités = « (…) *collecter les informations pour la Grande Région* » 🡪indiquer que c’est seulement pour WLL et pas l’Allemagne.
* Indicateurs : Mr Meurisse va nous renvoyer un explicatif sur les indicateurs pour que cela colle bien avec les explications. Il faudra requantifier les indicateurs.

Ex : nombre de sensibilisation des entreprises : 3 + 2 actions pour 100 entreprises.  |

**Prochaine réunion** : **envoyer le PV dans les 10 jours ouvrables (CR+complément du document)**

**🡪Doodle pour date début juillet/mi septembre 2013 pour réunion de travail dans les Vosges**