COMPTE-RENDU DE REUNION - confidentiel

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sujet  : Compte rendu | | | | | FI2 |
| Commissions, projet, | | FRED | | | |
| Date de la réunion | | **12/09/2013** | | | |
| **Participants** | | | | | |
| **Identité** | | | **Structure** | **Objectifs de la réunion** | |
| Voir liste de présence | | | | * COPIL & réunions de travail | |
| **Points discutés** | Remarques/ décisions => actions | | | | |
| **12 SEPTEMBRE 2013** | | | | | |
|  | * **COPIL :** * **Point financier (FI2)**   + - Budget par partenaire     - Déclarations de créances ytd   **Point soulevé** : possibilité de transfert intra budgétaire par poste ?  OUI il faut remplir le document adéquat téléchargé sur le site d’interreg IVA GR traitant des **modifications mineures** - ne doivent pas dépasser cumulativement 20% du budget total de chaque partenaire (transferts cumulatifs sur la durée totale du programme)- , en faire la demande auprès des financeurs (par mail) et délai de réponse de 15 jours ouvrés -silence vaut acceptation-.     * **II. Avancement des WP**:   présentations PPT effectuée par les partenaires   * WP0 : terminé (possibilité de continuer l’état de l’art) * WP1 : présentation faite par J. NZISABIRA (blog) * WP2 : présentation faite par C. HESLOUIN & M. GUITON (blog)   On part sur une quinzaine de procédés à intégrer (couples procédé- matériau spécifiques) 🡪 à confirmer.   * WP3 : présentation faite par T. DORMAL (blog) * WP4 : présentation faite par F.ISSLER & C. BAR (blog)   🡪Ppt pour conférence de presse disponible auprès d’INNOVATECH.   * WP 5 : présentation faite par C. BAR (blog)   Penser à envoyer les articles, infos (salon à l’envers) à M. BIHET à destination du site.   * WP6 : présentation faite par FI2 (blog)   Point supplémentaire : Université du Luxembourg 🡪 en train de créer une formation sur l’EC. Il y a peut être des connexions à faire avec notre projet et notamment les partenaires pédagogiques 🡪 M. GUITON va mettre en relation l’université du Luxembourg avec l’ULG.   * **III. Plans d’action pour l’année à venir**     **WP3**:  🡪action 3.1 finaliser et mettre à jour le livrable n°1  🡪Action 3.2 : méthodologie de l’EF rapide (Ecopact /Simapro/conduite plan d’expérience/optimisation topologique)  🡪Action 3.3 : adaptation technologie AM à l’EC.   * **réunion de travail en WP**   Travail effectué en groupes sur les WP1/WP2. | | | | |
| **13 SEPTEMBRE 2013** | | | | | |
|  | Réunions de travail W1/WP2/WP3 en groupes et mise en commun des travaux de chaques groupes. | | | | |

**Prochaines réunions** :

🡪**WORKSHOP 8 octobre 2013 à TECHNIFUTUR.**

**🡪Doodle de C. HESLOUIN pour mettre en place une réunion à l’ENSAM rapidement avec la**

**présence de R. BIGOT.**