COMPTE-RENDU DE REUNION - confidentiel

|  |  |
| --- | --- |
| Sujet  : Compte rendu  | FI2 |
| Commissions, projet,  | FRED  |
| Date de la réunion | **12/09/2013** |
| **Participants** |
| **Identité** | **Structure** | **Objectifs de la réunion** |
| Voir liste de présence | * COPIL & réunions de travail
 |
| **Points discutés** | Remarques/ décisions => actions |
| **12 SEPTEMBRE 2013** |
|  | * **COPIL :**
* **Point financier (FI2)**
	+ - Budget par partenaire
		- Déclarations de créances ytd

**Point soulevé** : possibilité de transfert intra budgétaire par poste ? OUI il faut remplir le document adéquat téléchargé sur le site d’interreg IVA GR traitant des **modifications mineures** - ne doivent pas dépasser cumulativement 20% du budget total de chaque partenaire (transferts cumulatifs sur la durée totale du programme)- , en faire la demande auprès des financeurs (par mail) et délai de réponse de 15 jours ouvrés -silence vaut acceptation-. * **II. Avancement des WP**:

présentations PPT effectuée par les partenaires* WP0 : terminé (possibilité de continuer l’état de l’art)
* WP1 : présentation faite par J. NZISABIRA (blog)
* WP2 : présentation faite par C. HESLOUIN & M. GUITON (blog)

On part sur une quinzaine de procédés à intégrer (couples procédé- matériau spécifiques) 🡪 à confirmer.* WP3 : présentation faite par T. DORMAL (blog)
* WP4 : présentation faite par F.ISSLER & C. BAR (blog)

🡪Ppt pour conférence de presse disponible auprès d’INNOVATECH.* WP 5 : présentation faite par C. BAR (blog)

Penser à envoyer les articles, infos (salon à l’envers) à M. BIHET à destination du site.* WP6 : présentation faite par FI2 (blog)

Point supplémentaire : Université du Luxembourg 🡪 en train de créer une formation sur l’EC. Il y a peut être des connexions à faire avec notre projet et notamment les partenaires pédagogiques 🡪 M. GUITON va mettre en relation l’université du Luxembourg avec l’ULG.* **III. Plans d’action pour l’année à venir**

 **WP3**: 🡪action 3.1 finaliser et mettre à jour le livrable n°1🡪Action 3.2 : méthodologie de l’EF rapide (Ecopact /Simapro/conduite plan d’expérience/optimisation topologique)🡪Action 3.3 : adaptation technologie AM à l’EC.* **réunion de travail en WP**

Travail effectué en groupes sur les WP1/WP2. |
| **13 SEPTEMBRE 2013** |
|  | Réunions de travail W1/WP2/WP3 en groupes et mise en commun des travaux de chaques groupes. |

**Prochaines réunions** :

🡪**WORKSHOP 8 octobre 2013 à TECHNIFUTUR.**

**🡪Doodle de C. HESLOUIN pour mettre en place une réunion à l’ENSAM rapidement avec la**

**présence de R. BIGOT.**